Aufgabenteil Projektmanagement – Teil 1: Vorgangsliste

Klasse: E2FI1   |   Gruppe: Gruppe 4

Teilnehmer: Roman Pleshka, Paul Lukianov, Robin Böttinger

Projekt: Installation und Inbetriebnahme des Netzwerks – Weinhandelszentrum VINO VOLUPTATEM, Offenburg

Projektstart: Dienstag, 28.04.2026 (KW 18)  |  Projektende (geplant): 11.06.2026

Umfang: 12 Arbeitspakete (AP1–AP12), Summe der Einzeldauern: 40 AT. Durch die Parallelisierung unabhängiger Vorgänge beträgt die geplante Projektdauer nur 29 Arbeitstage (kritischer Pfad).

Hinweis zur Planung: Alle technisch unabhängigen Tätigkeiten wurden parallel geplant, um die Projektdauer zu verkürzen (z. B. AP2/AP3, AP6/AP7, AP8/AP9). Die Dauer ist in Arbeitstagen (AT) angegeben; Wochenenden und die Feiertage in Baden-Württemberg (01.05., 14.05., 25.05., 04.06.2026) wurden berücksichtigt.

| Nr. | Arbeitspaket (Bezeichnung) | Beschreibung | Dauer (AT) | Vorgänger | Nachfolger | Parallelität / Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Netzwerkkonzept und Projektplanung erstellen | Netzkonzept sowie IP-, VLAN- und IPv6-Adresskonzept und Materiallisten erstellen. | 3 | keiner | AP2, AP3 | Startvorgang, kritischer Pfad |
| 2 | Hardware und Material beschaffen | Server, Router, Switches, Access-Point, Drucker, IP-Telefone, Kabel und USV bestellen. | 4 | AP1 | AP4, AP5 | kritischer Pfad, parallel zu AP3 |
| 3 | Administrationsbüro / Serverraum vorbereiten | Strom, Klimatisierung, 19"-Rack und USV-Stellplatz einrichten. | 2 | AP1 | AP5 | parallel zu AP2 |
| 4 | Strukturierte Verkabelung verlegen | Kabeltrassen, Dosen und Patchpanels in allen 5 Bereichen installieren. | 5 | AP2 | AP6 | kritischer Pfad, parallel zu AP5 |
| 5 | Rack- und Server-Hardware montieren | Server, Router und zentralen Switch im Rack montieren und verkabeln. | 3 | AP2, AP3 | AP7 | parallel zu AP4 |
| 6 | Aktive Netzkomponenten installieren | Switches, Router und Access-Point montieren, Firmware und Grundkonfiguration. | 3 | AP4 | AP8, AP9 | kritischer Pfad, parallel zu AP7 |
| 7 | Server-Betriebssysteme und Netzdienste einrichten | Server-OS installieren; DHCP, DNS, Verzeichnis- und Druckdienst konfigurieren. | 4 | AP5 | AP8 | parallel zu AP6 |
| 8 | VLANs, Routing und IPv6 Dual-Stack konfigurieren | VLANs anlegen, Trunks, Inter-VLAN-Routing und Dual-Stack einrichten. | 4 | AP6, AP7 | AP10 | kritischer Pfad, parallel zu AP9 |
| 9 | WLAN / Access-Point für Lager konfigurieren | SSID, Verschlüsselung und WLAN-Anbindung der Geräte im Lager einrichten. | 2 | AP6 | AP10 | parallel zu AP8 |
| 10 | Endgeräte anschließen und konfigurieren | PCs, Laptops, Tablets, IP-Telefone und Drucker einrichten und in VLANs integrieren. | 5 | AP8, AP9 | AP11 | kritischer Pfad |
| 11 | Funktions-, Last- und Sicherheitstest | Konnektivität, VLAN-Trennung, Routing, Internet und Port-Security prüfen. | 3 | AP10 | AP12 | kritischer Pfad |
| 12 | Dokumentation, Einweisung und Abnahme | Dokumentation, Einweisung, Abnahmeprotokoll und Übergabe. | 2 | AP11 | keiner | Endvorgang, kritischer Pfad |