Aufgabenteil Projektmanagement – Teil 1: Vorgangsliste

Projekt: Installation und Inbetriebnahme des Netzwerks – Weinhandelszentrum VINO VOLUPTATEM, Offenburg

Projektstart: Montag, 27.04.2026 (KW 18)  |  Projektende (geplant): 10.06.2026

Hinweis zur Planung: Alle technisch unabhängigen Tätigkeiten wurden parallel geplant, um die Projektdauer zu verkürzen (z. B. AP2/AP3, AP6/AP7, AP8/AP9). Die Dauer ist in Arbeitstagen (AT) angegeben; Wochenenden und die Feiertage in Baden-Württemberg (01.05., 14.05., 25.05., 04.06.2026) wurden berücksichtigt.

| Nr. | Arbeitspaket (Bezeichnung) | Beschreibung | Dauer (AT) | Vorgänger | Nachfolger | Parallelität / Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Netzwerkkonzept und Projektplanung erstellen | IST-Aufnahme der 5 Bereiche, logisches und physisches Netzkonzept, IP-, VLAN- und IPv6-Adresskonzept, Stück-/Materiallisten. | 3 | - | AP2, AP3 | Startvorgang |
| 2 | Hardware und Material beschaffen | Bestellung von 2 Servern, 1 Router, 5 Switches, 1 Access-Point, Netzwerkdruckern, IP-Telefonen, Kabeln, Patchpanels und USV. | 4 | AP1 | AP4, AP5 | parallel zu AP3 |
| 3 | Administrationsbüro / Serverraum vorbereiten | Stromversorgung, Klimatisierung, 19"-Rack und USV-Stellplatz im Administrationsbüro einrichten. | 2 | AP1 | AP5 | parallel zu AP2 |
| 4 | Strukturierte Verkabelung verlegen | Kabeltrassen, Verlegekabel, Anschlussdosen und Patchpanels in allen 5 Bereichen (Laden, Online-Handel, Vertrieb, Lager, Admin) installieren. | 5 | AP2 | AP6 | startet nach Materiallieferung |
| 5 | Rack- und Server-Hardware montieren | Server, Router und zentralen Switch im Admin-Rack montieren, verkabeln und mit Strom (USV) versorgen. | 3 | AP2, AP3 | AP7 | parallel zu AP4 |
| 6 | Aktive Netzkomponenten installieren und Grundkonfiguration | 5 Switches, Router und Access-Point montieren, Management-IP vergeben, Firmware aktualisieren, Grundkonfiguration. | 3 | AP4 | AP8, AP9 | kritischer Pfad |
| 7 | Server-Betriebssysteme und Netzdienste einrichten | Server-OS installieren, DHCPv4/DHCPv6, DNS, Verzeichnisdienst und Druckserver konfigurieren. | 4 | AP5 | AP8 | parallel zu AP6 |
| 8 | VLANs, Inter-VLAN-Routing und IPv6 Dual-Stack konfigurieren | VLANs (Verkauf, Vertrieb, Lager, Admin) anlegen, Trunks, Inter-VLAN-Routing und Dual-Stack-Betrieb einrichten. | 4 | AP6, AP7 | AP10 | kritischer Pfad |
| 9 | WLAN / Access-Point für Lager konfigurieren | SSID, Verschlüsselung und WLAN-Anbindung der drahtlosen Laptops und Tablets im Lager einrichten. | 2 | AP6 | AP10 | parallel zu AP8 |
| 10 | Endgeräte anschließen und konfigurieren | PCs, Laptops, Tablets, IP-Telefone und Netzwerkdrucker einrichten und in die jeweiligen VLANs integrieren. | 5 | AP8, AP9 | AP11 | kritischer Pfad |
| 11 | Funktions-, Last- und Sicherheitstest / Inbetriebnahme | Konnektivität, VLAN-Trennung, Inter-VLAN-Routing, Internetzugang und Port-Security prüfen; Fehler beheben. | 3 | AP10 | AP12 | kritischer Pfad |
| 12 | Dokumentation, Einweisung und Abnahme | Netzdokumentation erstellen, Mitarbeiter einweisen, Abnahmeprotokoll und Übergabe an den Auftraggeber. | 2 | AP11 | - | Endvorgang |

Anordnungsbeziehungen (Kurzform)

AP1 → AP2, AP3 | AP2 → AP4, AP5 | AP3 → AP5 | AP4 → AP6 | AP5 → AP7 | AP6 → AP8, AP9 | AP7 → AP8 | AP8 → AP10 | AP9 → AP10 | AP10 → AP11 | AP11 → AP12