## Netzplan
Netzplan – Installation Netzwerk VINO VOLUPTATEM
Projektstart: 27.04.2026 (KW 18) ¦ Projektende: 10.06.2026 ¦ Dauer in Arbeitstagen (Feiertage BW berücksichtigt)
Nr. | Bezeichnung | Dauer (AT) | FAZ | FEZ | SAZ | SEZ | GP (AT) | FP (AT) | Vorgänger | Nachfolger | Kritisch
1 | Netzwerkkonzept und Projektplanung erstellen | 3 | 27.04.2026 | 29.04.2026 | 27.04.2026 | 29.04.2026 | 0 | 0 | - | AP2, AP3 | ja
2 | Hardware und Material beschaffen | 4 | 30.04.2026 | 06.05.2026 | 30.04.2026 | 06.05.2026 | 0 | 0 | AP1 | AP4, AP5 | ja
3 | Administrationsbüro / Serverraum vorbereiten | 2 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 3 | 2 | AP1 | AP5 | nein
4 | Strukturierte Verkabelung verlegen | 5 | 07.05.2026 | 13.05.2026 | 07.05.2026 | 13.05.2026 | 0 | 0 | AP2 | AP6 | ja
5 | Rack- und Server-Hardware montieren | 3 | 07.05.2026 | 11.05.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 1 | 0 | AP2, AP3 | AP7 | nein
6 | Aktive Netzkomponenten installieren und Grundkonfiguration | 3 | 15.05.2026 | 19.05.2026 | 15.05.2026 | 19.05.2026 | 0 | 0 | AP4 | AP8, AP9 | ja
7 | Server-Betriebssysteme und Netzdienste einrichten | 4 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | 13.05.2026 | 19.05.2026 | 1 | 1 | AP5 | AP8 | nein
8 | VLANs, Inter-VLAN-Routing und IPv6 Dual-Stack konfigurieren | 4 | 20.05.2026 | 26.05.2026 | 20.05.2026 | 26.05.2026 | 0 | 0 | AP6, AP7 | AP10 | ja
9 | WLAN / Access-Point für Lager konfigurieren | 2 | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 26.05.2026 | 2 | 2 | AP6 | AP10 | nein
10 | Endgeräte anschließen und konfigurieren | 5 | 27.05.2026 | 02.06.2026 | 27.05.2026 | 02.06.2026 | 0 | 0 | AP8, AP9 | AP11 | ja
11 | Funktions-, Last- und Sicherheitstest / Inbetriebnahme | 3 | 03.06.2026 | 08.06.2026 | 03.06.2026 | 08.06.2026 | 0 | 0 | AP10 | AP12 | ja
12 | Dokumentation, Einweisung und Abnahme | 2 | 09.06.2026 | 10.06.2026 | 09.06.2026 | 10.06.2026 | 0 | 0 | AP11 | - | ja
Legende:
FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt ¦ FEZ = Frühester Endzeitpunkt
SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt ¦ SEZ = Spätester Endzeitpunkt
GP = Gesamtpuffer (SAZ − FAZ) ¦ FP = Freier Puffer
Kritischer Pfad (GP = 0, orange hinterlegt): AP1 → AP2 → AP4 → AP6 → AP8 → AP10 → AP11 → AP12
Konvention: FEZ = FAZ + Dauer − 1 (gerechnet in Arbeitstagen; FAZ des Nachfolgers = FEZ des Vorgängers + 1 AT).